## ESFORÇ
ESTIMACIÓ DEL TEMPS
FÒRMULES
|  | ESTIMACIÓ DE TEMPS | EstimacióTemps = UCP * PF
|  | UCP | UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF
|  | UUCW | UUCW = ∑c : c∈casosÚs : pes(c)
|  | UAW | UAW = ∑a : a∈actors : pes(a)
|  | TCF | TCF = 0.6+ ( ∑f: f∈fTec: pes(f)*prioritat(f)/100)
|  | ECF | ECF = 1.4 + (-0.03* (∑f: f∈fEnv: pes(f)*prioritat(f)/100))
|  | PF | PF = Usar un valor entre 15 i 30
CÀLCUL
|  | UUCW | UUCW = ∑c : c∈casosÚs : pes(c) | 190
|  |  | CAS D'ÚS | COMPLEXITAT | PES
|  |  | ALTA PATINET | MIG | 10
|  |  | BAIXA PATINET | MIG | 10
|  |  | LOCALITZACIÓ PATINETS | MIG | 10
|  |  | UTILITZAR PATINET | MIG | 10
|  |  | DEIXAR PATINET | MIG | 10
|  |  | BATERÍA ESGOTADA | MIG | 10
|  |  | PATINET AVARIAT | COMPLEX | 15
|  |  | LOG IN | SIMPLE | 5
|  |  | LOG OUT | SIMPLE | 5
|  |  | SIGN UP | SIMPLE | 5
|  |  | SIGN OUT | SIMPLE | 5
|  |  | PAUSAR PATINET | MIG | 10
|  |  | ENVIAR QUEIXA/PROBLEMA | COMPLEX | 15
|  |  | AFEGIR MÈTODE DE PAGAMENT | MIG | 10
|  |  | ESBORRAR MÈTODE DE PAGAMENT | MIG | 10
|  |  | REALITZAR RESERVA PATINET | MIG | 10
|  |  | CONSULTAR HISTORIAL DE TRAJECTES | MIG | 10
|  |  | GESTIONAR PERFIL | COMPLEX | 15
|  |  | COMPRAR TARIFA | SIMPLE | 5
|  |  | CANCELAR RESERVA | MIG | 10
|  | UAW | UAW = ∑a : a∈actors : pes(a) | 12
|  |  | ACTOR | COMPLEXITAT | PES
|  |  | CLIENT | COMPLEX | 3
|  |  | RESPONSABLE | COMPLEX | 3
|  |  | RELLOTGE | MIG | 2
|  |  | PATINET | MIG | 2
|  |  | API REDSYS | SIMPLE | 1
|  |  | API GOOGLE MAPS | SIMPLE | 1
|  | TCF | TCF = 0.6+ ( ∑f: f∈fTec: pes(f)*prioritat(f)/100) | 1.07
|  |  | COMPLEXITAT TÈCNICA | PES | PRIORITAT | PES*PRIORITAT/100
|  |  | DISTRIBUTED SYSTEM | 2 | 3 | 0.06
|  |  | PERFORMANCE | 1 | 3 | 0.03
|  |  | END USER EFFICIENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | COMPLEX INTERNAL PROCESSING | 1 | 1 | 0.01
|  |  | REUSABILITY | 1 | 4 | 0.04
|  |  | EASY TO INSTALL | 0.5 | 5 | 0.025
|  |  | EASY TO USE | 0.5 | 5 | 0.025
|  |  | PORTABILITY | 2 | 5 | 0.1
|  |  | EASY TO CHANGE | 1 | 5 | 0.05
|  |  | CONCURRENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | SPECIAL SECURITY FEATURES | 1 | 4 | 0.04
|  |  | PROVIDES DIRECT ACCESS FOR THIRD PARTIES | 1 | 2 | 0.02
|  |  | SPECIAL USER TRAINING FACILITIES ARE REQUIRED | 1 | 1 | 0.01
|  | ECF | ECF = 1.4 + (-0.03* (∑f: f∈fEnv: pes(f)*prioritat(f)/100)) | 0.905
|  |  | FACTOR D'ENTORN | PES | AVALUACIÓ | PES*AVALUACIÓ
|  |  | FAMILIARITY WITH UP | 1.5 | 3 | 4.5
|  |  | PART-TIME WORKERS | -1 | 2 | -2
|  |  | ANALYST CAPABILITY | 0.5 | 3 | 1.5
|  |  | APPLICATION EXPERIENCE | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | OBJECT-ORIENTED EXPERIENCE | 1 | 4 | 4
|  |  | MOTIVATION | 1 | 5 | 5
|  |  | DIFFICULT PROGRAMMING LANGUAGE | -1 | 1 | -1
|  |  | STABLE REQUIREMENTS | 2 | 2 | 4
|  | UCP | UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF | 195.6067
|  | PF | PF = Usar un valor entre 15 i 30 | 22
|  | ESTIMACIÓ DE TEMPS | EstimacióTemps = UCP * PF | 4303.3474

## COST
ESTIMACIÓ DEL COST
INFORMACIÓ DONADA
|  |  | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%)
|  | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
|  | Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
|  | Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
|  | Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
|  | Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
|  | Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
|  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
|  | Rol | Preu/Hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Carrec | Cost/Persona | SS | Euros fixes | Cost/Persona + SS + Euros fixes | Despeses estructurals (15%) | Total brut/persona | Total brut/carrec | Suma total | 113647.0107
|  | Cap de projecte | 16 | 1 | 19.75 | 849.9111 | 849.9111 | 13598.5778 | 13598.5778 | 5439.4311 | 200 | 19238.0089 | 2885.7013 | 22123.7102 | 22123.7102
|  | Programador Sènior | 17.44 | 2 | 28.25 | 1215.6956 | 607.8478 | 21201.732 | 10600.866 | 4240.3464 | 200 | 15041.2124 | 2256.1819 | 17297.3942 | 34594.7885 | Benefici(50%) | 56823.5054
|  | Programador Junior | 10.26 | 2 | 13.25 | 570.1935 | 285.0968 | 5850.1856 | 2925.0928 | 1170.0371 | 200 | 4295.1299 | 644.2695 | 4939.3994 | 9878.7989 | Contingències(10%) | 11364.7011
|  | Dissenyador gràfic | 10 | 1 | 8.5 | 365.7845 | 365.7845 | 3657.8453 | 3657.8453 | 1463.1381 | 200 | 5320.9834 | 798.1475 | 6119.1309 | 6119.1309
|  | Enginyer de requisits | 15 | 2 | 4.25 | 182.8923 | 91.4461 | 2743.384 | 1371.692 | 548.6768 | 200 | 2120.3688 | 318.0553 | 2438.4241 | 4876.8482 | Pressupost final | 181835.2171
|  | Arquitecte del software | 25.13 | 1 | 15.25 | 656.2605 | 656.2605 | 16491.8258 | 16491.8258 | 6596.7303 | 200 | 23288.5562 | 3493.2834 | 26781.8396 | 26781.8396
|  | Tester | 12.14 | 1 | 10.75 | 462.6098 | 462.6098 | 5616.0835 | 5616.0835 | 2246.4334 | 200 | 8062.5169 | 1209.3775 | 9271.8945 | 9271.8945
|  | Hores totals projecte | 4303.3474

## FASECASOS
CASOS D'ÚS A CADA FASE
| CAS D'ÚS | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
| ALTA PATINET | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| BAIXA PATINET | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| LOCALITZACIÓ PATINETS | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| UTILITZAR PATINET | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| DEIXAR PATINET | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| BATERÍA ESGOTADA | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| PATINET AVARIAT | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| LOG IN | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| LOG OUT | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| SIGN UP | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| SIGN OUT | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| PAUSAR PATINET | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| ENVIAR QUEIXA/PROBLEMA | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| AFEGIR MÈTODE DE PAGAMENT | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| ESBORRAR MÈTODE DE PAGAMENT | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| REALITZAR RESERVA PATINET | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| CONSULTAR HISTORIAL DE TRAJECTES | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| GESTIONAR PERFIL | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| COMPRAR TARIFA | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| CANCELAR RESERVA | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| ESTAT DE CAS D'ÚS | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
| IDENTIFICAT | 100% | 0% | 0% | 0%
| ESBOSSAT | 0% | 55% | 0% | 0%
| REFINAT | 0% | 25% | 0% | 0%
| ANALITZAT | 0% | 20% | 30% | 0%
| COMPLET | 0% | 0% | 70% | 100%

## FASEHORESCÀRREC
CASOS DÚS A CADA FASE
HORES PER CÀRREC I FASE
|  |  | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
|  | Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
|  | Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
|  | Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
|  | Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
|  | Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
|  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 43.0335 | 129.1004 | 419.5764 | 258.2008 | 849.9111
|  | Programador Sènior | 0 | 172.1339 | 979.0115 | 64.5502 | 1215.6956
|  | Programador Junior | 0 | 129.1004 | 419.5764 | 21.5167 | 570.1935
|  | Dissenyador gràfic | 10.7584 | 172.1339 | 139.8588 | 43.0335 | 365.7845
|  | Enginyer de requisits | 139.8588 | 43.0335 | 0 | 0 | 182.8923
|  | Arquitecte del software | 21.5167 | 172.1339 | 419.5764 | 43.0335 | 656.2605
|  | Tester | 0 | 43.0335 | 419.5764 | 0 | 462.6098
|  |  | 215.1674 | 860.6695 | 2797.1758 | 430.3347 | 4303.3474
|  | HORES TOTALS PROJECTE | 4303.3474
HORES PER PERSONA I FASE
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 43.0335 | 129.1004 | 419.5764 | 258.2008 | 849.9111
|  | Programador Sènior | 0 | 86.0669 | 489.5058 | 32.2751 | 607.8478
|  | Programador Junior | 0 | 64.5502 | 209.7882 | 10.7584 | 285.0968
|  | Dissenyador gràfic | 10.7584 | 172.1339 | 139.8588 | 43.0335 | 365.7845
|  | Enginyer de requisits | 69.9294 | 21.5167 | 0 | 0 | 91.4461
|  | Arquitecte del software | 21.5167 | 172.1339 | 419.5764 | 43.0335 | 656.2605
|  | Tester | 0 | 43.0335 | 419.5764 | 0 | 462.6098
|  |  | 145.238 | 688.5356 | 2097.8819 | 387.3013 | 3318.9567
|  | HORES TOTALS PROJECTE | 4303.3474
DATES LÍMIT DE CADA FASE (SUPOSANT QUE COMENCEM EL 13 DE MAIG)
|  |  | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Díes laborables | 19 | 87 | 263 | 49 |  | 418 | díes laborables
|  | Data límit | 2022-06-08 | 2022-10-07 | 2023-09-27 | 2023-11-05
|  | Effort (%) | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Effort (Hores) | 215.1674 | 860.6695 | 2797.1758 | 430.3347
|  | Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10%
|  | Schedule (hores) | 430.3347 | 1291.0042 | 2151.6737 | 430.3347

## FASESOBJECTIUS
Fase | Iteració | Objectius principals | Dates | Staff
Inception | I1 | Definir visió | 13/05/22-05/06/22 | 145.238
Determinar abast del projecte
Definir l'arquitectura candidata i el software a utilitzar
Crear el cas de negoci
Crear el pla de desenvolupament de software
Elaboration | E1 | Instal·lar i provar l'arquitectura | 06/06/22-13/09/22 | 688.5356
Validar detalls dels requisits
Implementar casos d'ús prioritaris
| E2 | Mitigar riscos arquitectònics
Completar la prova de l'arquitectura
Implementar casos d'ús addicionals
Construction | C1 | Descriure casos d’ús addicionals | 14/09/22-11/06/23 | 2097.8819
Dissenyar subsistemes addicionals
Implementar casos d’ús i subsist.
Integrar el producte i validar l’estat
| C2 | ídem
| C3 | Ídem +
Planificar versió beta i suport usuari
Transition | T1 | Desplegar beta en client | 12/06/23-07/08/23 | 387.3013
Obtenir i processar feedback
Finalitzar suport usuari
Entrega a client

## DEFINICIÓACTIVITATS
DIAGRAMA DE GANTT
DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS
|  | ID | NOM | DURACIÓ | PERSONAL | DEPENDÈNCIES
|  | A | Definir la visió | 1 | Cap de projecte (CP) | -
|  | B | Definir l'estat de l'empresa | 1 | Cap de projecte (CP) | -
|  | C | Determinar l'abast del projecte | 2 | Cap de projecte (CP) | A
|  | D | Identificar les parts interessades | 5 | Enginyer de requisits (ER) | B
|  | E | Definir una arquitectura candidata | 4 | Arquitecte de software (AS) | B
|  | F | Planificar el cas de negoci | 2 | Cap de projecte (CP) | C
|  | G | Definir el pla de desenvolupament del software | 2 | Cap de projecte (CP) | C
|  | H | Crear el pla de desenvolupament del software | 4 | Cap de projecte (CP), Enginyer de requisits (ER) | G
|  | I | Determinar els casos d'ús del sistema | 6 | Enginyer de requisits (ER) | D
|  | J | Especificar els requisits no funcionals | 5 | Enginyer de requisits (ER) | F
|  | K | Refinar la definició del sistema | 2 | Enginyer de requisits (ER) | G
|  | L | Estimar els riscos potencials | 2 | Cap de projecte (CP) | C
DIAGRAMA DE GANTT

## DIAGRAMAGANTT
| 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08
A | bar: 2022-05-13
B | bar: 2022-05-16
C | bar: 2022-05-17 to 2022-05-18
D | bar: 2022-05-16 to 2022-05-20
E | bar: 2022-05-19 to 2022-05-20; 2022-05-23 to 2022-05-24
F | bar: 2022-05-19 to 2022-05-20
G | bar: 2022-05-23 to 2022-05-24
H | 2022-05-25: CP + ER; 2022-05-26: CP + ER; 2022-05-27: CP + ER; 2022-05-30: CP + ER
I | bar: 2022-05-23 to 2022-05-27; 2022-05-30
J | bar: 2022-05-31 to 2022-06-03; 2022-06-06
K | bar: 2022-06-07 to 2022-06-08
L | bar: 2022-06-07 to 2022-06-08